sp. zn. PKS Pha 22/2016
Zadávací list
Smluvní strany uzavírají dohodu za následujících podmínek:
Zadavatel:	Česká pirátská strana, krajské sdružení Praha, kontakty: / Michaela Krausová, michaela.krausova@pirati.cz / koordinátorka dobrovolníků, člena personálního odboru a pověřená kontaktní osoba
Dodavatel:	Michal Hlavatý, podnikatel se sídlem Plzeň, IČO 01147293
Zadaný úkol:	Tvorba šablony Pirátských listů v počítačovém programu Scribus
Smluvní typ:	smlouva o dílo
Místo plnění:	Praha
Odměna:	10000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) / částka bude fakturována
Termín provedení:	7. 5. 2016, dle harmonogramu

Vztah mezi smluvními stranami se dále řídí podmínkami zadavatele pro placené úkoly zveřejněnými na <https://www.pirati.cz/rules/ppu>, s nimiž se smluvní strany seznámily a zavazují se je dodržovat. Na důkaz seznámení se s podmínkami a uzavření smlouvy připojují smluvní strany své podpisy:
Potvrzení	Den	Za zadavatele:	Za dodavatele:
Uzavření smlouvy:	1. dubna 2016	___________________	___________________

Příloha: doplňující požadavky
Doplňující požadavky
platí dle zadání ve výběrovém řízení a dle nabídky – 1. varianta
Etapy:
1) První šablona Berlínského formátu – do 4. dubna
2) Připomínky do 5. dubna
3) Doladění Berlínského formátu – do 7. dubna
4) Schválení zadavatelem Berlínského formátu – do 8. dubna
5) Velký formát – do 9. dubna
6) Finální verze a schválení – do 10. dubna

7) školení práce s vytvořenou šablonou v rozsahu vyučovacích 7 hodin – o víkendu, prostory a počítače zajistí zadavatel, termín předběžně 16. nebo 17. 4. 2016 – bude ještě potvrzeno; požadavky na účastníky budou dodány předem
8) 30. 4. 2016 – připomínky k finálnímu vydání Pirátských listů
9) v týdnu od 2.-6. 5. – případné zapracování dodatečných požadavků tiskárny pro tisk vydání (např. soutiskové značky apod.)
Bude použita verze Scribus 1.4.
Pro vnitřní potřebu zadavatele
Společná dodávka na základě dohody krajského sdružení Praha a personálního odboru 6000 Kč z krajského předsednictva Praha, 4000 Kč z personálního odboru, k podpisu smlouvy a jednání navenek je oběma orgány pověřena kontaktní osoba